## 質問_04
仕様確認
質問1:Web会議の主催者が、特定の相手に対して、映像またはマイクのMuteをする方法が不明です。
前回の回答では、1対1の会議では有効ですが、複数のユーザーが参加している会議の場合、
例えば、自分(=主催者)と、Aさん、Bさんと3人で会議している場合、自分がAさんのマイクのみをMuteする方法を教えてください。
※参考：過去の関連質問
[5 empty] | 質問_01.xlsx |  | 質問4-2. |  | 主催者が、参加者に対して音声やカメラのミュートをするための画面フローを教えてください。
[5 empty] | 質問_02.xlsx |  | 質問1:主催者が、参加者に対して音声やカメラのミュートをするための画面フローを教えてください。
前回質問で下記のような回答を頂きましたが、『連棟』の意味がわかりません。具体的にはどのように実現するか教えてください。
『この機能は、Agoraと連棟されなければ実現できます。』
質問2：マルチユーザーでの会議の場合、しゃべっている相手の画像が大きくしたり、指定した相手の画像のみを大きくしたリスことができますでしょうか？
質問3:モバイルの画面共有方法を説明していただける日程を教えてください。
質問4：チャット相手の選び方について、下記の選び方だと、1名のみのメッセージになってしまいます。
全員へメッセージ、指定した何人かにメッセージなどはどのようにすれば良いでしょうか？
※参考：過去の関連質問
[5 empty] | 質問_02.xlsx | 質問6：チャット機能の、送信相手先はどこで選ぶことができますか？
質問5：異なるネットワーク間の接続(NAT越えができる)の設定方法を教えてください。
※NAT越えの参考文献
(初級) WebRTCの一般的な仕組み・サーバー構成（シグナリング/TURN/SFU）
https://jp.vcube.com/sdk/blog/webrtc-general-server-configuration-signaling-turn-sfu.html
質問6：3,000人に対して同時配信するためのフローを教えてください。(このフローがWebnarのフロー？)
※参考：過去の関連質問
質問_02.xlsx 質問5-3：『WEBINAR』を選んだ後のの画面フローを教えてください
質問_02.xlsx 質問5-4：『WEBINAR』専用の設定項目があれば教えてください。
質問7：複数の会議を同時に開催することが可能ですか？
例えばAさんとBさんがいてAさんは会議1を開催、Bさんは会議２を開催のようなことができますでしょうか？
質問8：URL送付による会議の招待ができるか?、会議開始後に招待ができるか？を説明していただける日程をを教えてください。
※参考：過去の関連質問
質問_02.xlsx 質問8-2:URLを別の方法(例えばFacebookのMessanger)で送信し、そのことにアクセスすることで会議に参加させることは可能ですか？
質問_02.xlsx 質問8-3:会議開始後に招待することは可能ですか？
質問9：画面共有が使えるブラウザに制限がありますでしょうか？
例えば、Google Chromeしか使えない、など
これは1対1の通話の場合。
複数ユーザーがいる場合、会議主催者が特定の相手をMuteできるようにしたい。
特にWebnarのような多人数への配信では必須機能
画像の大きさを状況に応じて変化させることができるか？

## 参考_課題管理表
課題管理表
| No | 発生日 | 重要度 | 優先度 | 大分類 | 中分類 | 概要 | 背景 | 詳細 | 期待要求 | StepⅠ(11/14)検収条件 ◎：要求で明記。対応必須 ○：UX観点で懸念 | 経緯 | ボール持ち
| 1 | 2020-11-02 | 中 | 低 | AWS運用 | EC2 | EC2の料金 | 今回の開発ではAWSのEC2上にUbuntsuを起動してシステムを構築する |  | ---- | ---- | ■2020/11/2 AT調査結果 1年間は無料で使える | 自分
| 2 | 2020-11-02 | 中 | 中 | Step1：Web会議システム | 画面共有 | 対象ブラウザを確認したい。 | 画面共有時には３つのタブが表示される "Your entire screen"、"Application window"、"Chrome tab" | 質問9：画面共有が使えるブラウザに制限がありますでしょうか？ | ---- | ○ | ■質問_04.xlsx 質問9 | 開発者
| 3 | 2020-11-02 | 高 | 高 | Step1：Web会議システム | 画面共有 | モバイルでの画面共有方法 | 『Ⅰ.Web会議システムとしての要件』に明記。 モバイル画面の共有方法が不明 | モバイルでの画面共有方法を教えてください。 | モバイルによる会議参加者が自分のモバイルの画面を共有できること。 | ◎ | ■質問_04.xlsx 質問3 | 開発者
| 4 | 2020-11-02 | 低 | 低 | Step1：Web会議システム | 終了 | ミーティング終了後の画面 |  | 自分がミーティング終了した後、どこの画面に戻るか？ | ---- | ---- |  | 自分
| 5 | 2020-11-02 | 高 | 高 | Step1：Web会議システム | マイク、映像の制御 | 主催者から参加者のマイク、映像ミュートする方法 | 『Ⅰ.Web会議システムとしての要件』に明記。 主催者から参加者のマイク、映像ミュートする方法不明 | 主催者から参加者のマイク、映像ミュートする方法 | 主催は参加者のマイクや映像を制御できること。 | ◎ | ■質問_04.xlsx 質問1 ■質問_02.xlsx 質問1で2回目質問 →説明図では、1対1通話のときのMute機能に見える。 ■質問_01.xlsx 質問4-2で1回目質問 →『この機能は、Agoraと連棟されなければ実現できます。』と回答あり、理解できなかった。 | 開発者
| 6 | 2020-11-02 | 中 | 中 | Step1：Web会議システム | 複数ユーザー会議の画面の見え方 | 3人以上の会議の場合、表示する相手の顔はどのように選ばれるか？ | 3人以上の会議の場合、相手の映像はタイル型に並んでいた。 | 3人以上が参加する会議の際、しゃべっている人の画像を大きくする、指定した相手の画像を大きくするなどの機能が存在しているか？ | Step2や3では選択した相手を表示する機能は必要になる。 | ○ | ■質問_04.xlsx 質問2 | 開発者
| 7 | 2020-11-02 | 高 | 高 | Step1：Web会議システム | チャット | チャット相手の選び方 | ZOOMやTeamsなど他のWeb会議システムでは標準的な機能。 質問_02.xlsx 質問6の回答では、検索して相手を選ぶため、一人にしかチャットメッセージが送れない。 指定した複数名へのメッセージや、全員宛てのメッセージ送信機能が必要。 | どのようにチャット相手を選ぶのか？指定した複数の参加者へのメッセージやや、全員宛てのメッセージ送信はどのように行うのか？ | 指定した複数名へのメッセージや、全員宛てのメッセージ送信機能が必要。 | ○ | ■質問_04.xlsx 質問4 ■質問_02.xlsx 質問6で質問 →検索して選ぶ旨の回答あり。これでは1対1のチャットしかできない。 | 開発者
| 8 | 2020-11-02 | 高 | 高 | Step1：Web会議システム | NAT越え | NAT越えを行うための設定方法 | 『Ⅰ.Web会議システムとしての要件』に明記。 WebRTCはP2P接続のため、NAT越えができないとWeb会議ができない環境が存在してしまう。 | NAT越えを行うための設定方法を教えてください。 | 異なるネットワーク間の接続が可能(NAT越えができる) | ◎ | ■質問_04.xlsx 質問5 | 開発者
| 9 | 2020-11-02 | 高 | 高 | Step1：Web会議システム | 3000人同時配信 | 3000人の同時配信の画面フローが知りたい。 | 『Ⅰ.Web会議システムとしての要件』に明記。 これを実現するには配信機能の実装必要。画面フロー不明。 ※参考情報 https://vcube-support.zendesk.com/hc/ja/articles/360034192792-%E6%9C%80%E5%A4%A7%E4%BD%95%E4%BA%BA%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%90%8C%E6%99%82%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%95%B0%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B- | 3,000人に対して同時配信するためのフローを教えてください。 背景欄の参考情報によればビデオ通話は17名まで。ライブ配信が音声までなら10,000人と回答があった。3,000人に同時配信するにはライブ機能が必要。 | 3,000人に対して同時配信可能 | ◎ | ■質問_04.xlsx 質問6 ■質問_02.xlsx 質問5-3,質問5-4で質問 →Webinarに後回しににする旨の回答。 | 開発者
| 10 | 2020-11-02 | 高 | 高 | Step1：Web会議システム | 複数ルーム | 複数の会議を同時に開催することが可能か？ | 『Ⅰ.Web会議システムとしての要件』に明記。 | 複数の会議を同時に開催することが可能ですか？ 例えばAさんとBさんがいてAさんは会議1を開催、Bさんは会議２を開催のようなことができますでしょうか？ | 複数のルームを同時に立ち上げ可能。(=会議室をいくでも用意できる) | ◎ | ■質問_04.xlsx 質問7 | 開発者
| 11 | 2020-11-02 | 中 | 中 | Step1：Web会議システム | 会議への招待方法 | 会議室のURLを送付することで会議に招待はできないか？ | ZOOMやTeamsなど他のWeb会議システムでは標準的な機能。 質問_02.xlsx 質問8-2,質問8-3ではコーディング時に確認という旨の回答があり、実現可能か不明。 | URLで招待はできないでしょうか？ | いつでも招待できるようにしたい。 システムに登録していない人でも招待できるようにしたい。 | ○ | ■質問_04.xlsx 質問8 ■質問_02.xlsx 質問8-2,質問8-3で質問 →コーティング時に確認の旨、回答あり。 | 開発者